## Acciones correctivas
ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Detección | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real de Cierre | Estatus
1 | Costos y esfuerzo de etapas | Se determina esperar y validar resultados de mas proyecto para concluir si se requiere tomar alguna acción para el costo y esfuerzo del proyecto | 2015-11-30 | Jovanny Zepeda | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Cerrado
2 | Linea base(Fisica, funcional) | Notificar a involucrados que deben cumplir con los requerimientos definidos para linea base, notificación y agregar versión de documentos | 2015-11-30 | Jovanny Zepeda | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Cerrado
3 | Productos Estimación | Notificar a área de ventas elementos mínimos para cubrir practica | 2015-11-30 | Jovanny Zepeda | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Cerrado
4 | Procesos Cierre | Notificar a ventas elementos requeridos para cubrir con la practica adecuadamente | 2015-11-30 | Jovanny Zepeda | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Cerrado
5 | Desviación Ventas | Agregar ventas realzadas en meses anteriores para tener un historial completo | 2015-11-30 | Jovanny Zepeda | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Cerrado
6 | Desviación en área de ventas,costos y esfuerzo | Se decide esperar hasta dentro de 3 meses mínimo para poder decidir si se requiere realizar acciones correctivas debido a que es una implementación nueva al proceso y no se puede tomar correcciones con resultados tan espontaneos | 2015-12-12 | Jovanny Zepeda | 2015-12-12 | 2015-12-12 | Cerrado
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25