## Desviacion de esfuerzo
Desviación de esfuerzo por proyectos planificados/reales
Periodo | Area |  |  |  | Totales planeados | totales Reales | Desviación
| Ventas |  | Soporte
| Planeados | Reales | Planeados | Reales
Enero | 80 | 54 | 63 | 76 | 143 | 130 | -9.0909
Febrero | 80 | 47 | 126 | 128 | 206 | 175 | -15.0485
Marzo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Abril |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Mayo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Junio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Julio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Agosto |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Septiembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Octubre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Noviembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Diciembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Desviacion de costos
Desviación de costos planificados/reales
Periodo | Tipo de costo |  |  |  | Totales planeados | totales Reales | Desviación | Costos de productos clientes | Total General
| Sueldos |  | Gastos
| Planeados | Reales | Planeados | Reales
Enero | 63870.88 | 57896.127 | 77119.94 | 33931.98 | 140990.82 | 91828.107 | -34.8694 | 88924.64 | 180752.747
Febrero | 63870.88 | 60118.7 | 77119.94 | 20939.25 | 140990.82 | 81057.95 | -42.5083 | 60762.1 | 141820.05
Marzo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Abril |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Mayo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Junio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Julio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Agosto |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Septiembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Octubre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Noviembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Diciembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Apego a Procesos
Periodo | Procesos Internos
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Enero | 100 | 100 | 85.71 | 100
Febrero | 100 | 100 | 71.43 | 100
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 78.57 | 100
Periodo | Procesos Organizacionales
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
Enero | 100 | 100 | 100 | 100
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 100 | 100

## Apego a Productos
Periodo | Productos de proceso
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de aceptación | Tickets de servicio
Enero | 100 | 100 | 100 | 90
Febrero | 100 | 100 | 0 | 100
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 50 | 95
Periodo | Productos Organizacionales
| Catalogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Enero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.9
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.9

## Física
Periodo | Física Ejecución | Física Organizacional
| Elementos de configuración física | Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Enero | 100 | 100
Febrero | 0 |  | 100 | 100
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 50 | 100 | 100 | 100

## Funcional
Periodo | Funcional Ejecución | Funcional Organizacional
| Entregables | Control de cambios | Línea base
Enero | 100 | 100 | 100
Febrero | 67
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 83.5 | 100 | 100

## Crecimiento anual de ventas
Periodo | Ventas por personal | [5 empty] | Totales planeados | totales Reales | Ingresos reales, incluyendo transferencias no pertenecientes a ventas | Desviación | Ventas Vs Gastos
| Adriana |  | Marisol Ornelas |  | Alma Yesenia
| Planeados(Meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales
Enero | 0 | 0 | 137500 | 26640.42 | 137500 | 18065.18 | 275000 | 44705.6 | 179572.48 | -34.7009 | -1180.267
Febrero | 91666.67 | 11997 | 91666.67 | 12722.43 | 91666.67 | 25179.75 | 275000.01 | 49899.18 | 134033.44 | -51.2606 | -7786.61
Marzo | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Abril | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Mayo | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Junio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Julio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Agosto | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Septiembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Octubre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Noviembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Diciembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Totales | 91666.67 | 11997 | 229166.67 | 39362.85 | 229166.67 | 43244.93 | 550000.01 | 94604.78 | 313605.92 | -42.9807
Ventas totales
| Planeadas | 3300000
| Reales | 313605.92
| Apegó | -90.4968

## Indice de Satisfacción
Periodo | Promedio Mensual
Enero | 98.8
Febrero | 92.572
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total | 95.686

## Producto
Producto | Totales | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

## Actividades
Periodo | Porcentaje | Actividades en tiempo | Actividades fuera de tiempo
Enero | #DIV/0!
Febrero | #DIV/0!
Marzo | #DIV/0!
Abril | #DIV/0!
Mayo | #DIV/0!
Junio | #DIV/0!
Julio | #DIV/0!
Agosto | #DIV/0!
Septiembre | #DIV/0!
Octubre | #DIV/0!
Noviembre | #DIV/0!
Diciembre | #DIV/0!