## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1404 - RNCFAC, Alfredo Martinez_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1
2 | Plan de riegos en recursos humanos donde dice <Cliente> cambiarlo por nombre de cliente e <interno> por SOS Software yagregar los datos de cliente | Oriana Osiris | 2016-01-04 | 2016-04-14 | Cerrada
3 | Plan de proyecto agregar fecha de cierre | Oriana Osiris | 2016-01-04 | 2016-04-14 | Cerrada | Si el cliente no contesta en varios intentos hasta el 4 de enero agregar q no se obtuvo respuesta
5 | Enviar carta de aceptación | Oriana Osiris | 2016-01-06 | 2016-04-14 | Cerrada
6
7 | cambiar nombre plan_proyecto por plan_de_proyecto | Oriana Osiris | 2016-01-04 | 2016-04-14 | Cerrada
8 | agregar los documentos correctos a la carpeta lineabase, los documentos que debe tener es carta de cierre, plan_de_proyecto, Estimacion y Cotizacion | Oriana Osiris | 2016-01-04 | 2016-04-14 | Cerrada
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25