## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto | Auditoria producto reporte de monitoreo
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Jovanny zepeda
Fecha | 2015-12-10
Elaborado por | Jovanny zepeda
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Prospectación | 0 | #DIV/0!
Ventas | 0 | #DIV/0!
Planeación | 0 | #DIV/0!
Implementación | 0 | #DIV/0!
Cierre | 0 | #DIV/0!
Garantía | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Estimación | 0 | #DIV/0!
Plan de proyecto | 0 | #DIV/0!
Carta de aceptación | 0 | #DIV/0!
Tickets de Servicio | 0 | #DIV/0!
Reporte de Monitoreo | 6 | 85.71%
Física
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 0 | #DIV/0!
Línea Base | 0 | #DIV/0!
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 0 | #DIV/0!
Entregables | 0 | #DIV/0!
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!

## procesos
Prospectación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
1 | ¿Todos los prospectos estan capturados en Bitrix?
2 | ¿Se generó contacto con el cliente?
3 | ¿Se envió el portafolio de negocios al cliente?
4 | ¿Todos los prospectos estan asignados con algún vendedor?
Ventas |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se identificarón y analizarón los requerimientos del proyecto?
2 | ¿Todos los servicios/productos solicitados en el proyecto se encuentran registrados dentro del catalogo de productos/servicios?
3 | ¿Se generó la estimación del proyecto?
4 | ¿Se registraron los productos/servicios que forman parte del proyecto?
5 | ¿Se generó la cotización del proyecto?
6 | ¿Se envió la cotización por correo electrónico al cliente?
7 | ¿Se Verificó el pago por parte del cliente?
8 | ¿Se generó una cotización con algún proveedor?
Planeación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Generó un plan de proyecto?
2 | ¿Se generó un calendario de actividades del proyecto?
3 | ¿Se generó un plan de riesgos?
4 | ¿Se envío y reviso el plan de proyecto con dirección?
5 | ¿Se generó minuta de compromiso por parte de los involucrados?
Implementación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se confirmo la cita de implementación y descarga del software a instalar?
2 | ¿Se generó contacto con el cliente el día acordado para la implementación?
3 | ¿Se realizó la instalación del producto?
4 | ¿La tarea de implementación fue cerrada?
Cierre |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó contacto con el cliente para validar la implementación del software?
2 | ¿Se envió la carta de aceptación?
3 | ¿Se confirmó la carta de aceptación?
4 | ¿El proyecto cuenta con una encuesta de satisfacción?
Garantía |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
2 | ¿Todas las solicitud tiene asignado a un responsable de ejecución?
3 | ¿Se generó contacto con el cliente?
4 | ¿Se resolvió el inconveniente presentado?
5 | ¿Todas las inconformidad estan validadas?
6 | ¿Todas las tareas solucionadas estan cerradas?

## Productos
Estimación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se tiene definido el costo de esfuerzo para la ejecución de las actividades del proyecto ?
2 | ¿El costo de las actividades a realizar estan basadas en los costos por hora establecidos de acuerdo a cada rol?
3 | ¿Todas las etapas del proyecto tienen definido un esfuerzo de ejecución?
4 | ¿Se tienen contemplados todos lose servicios/productos solicitados por el cliente?
5 | ¿Se definió una complejidad para cada actividad a realizar en el proyecto?
Plan de proyecto |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Identificaró los Hitos y Entregables del proyecto?
2 | ¿Todos los Hitos/entregables cuentan con fecha de planeación y fecha real?
3 | ¿Esta definido el alcance del proyecto?
4 | ¿Se definierón los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades del proyecto?
5 | ¿Se encuentran definidas las responsabilidades a tomar por cada integrante del proyecto?
6 | ¿Se encuentra definido la estructura organizacional del equipo de trabajo?
7 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias que el equipo de trabajo requiere para llevar a cabo el proyecto?
8 | ¿Se definieron los participantes para las capacitaciones?
9 | ¿Se definió una fecha planeada para la ejecución de la capacitación?
10 | ¿Existe un plan de comunicación donde se definan los mensajes a transmitir durante el proyecto?
11 | ¿Se definió una peridiocidad para el plan de comunicación?
12 | ¿Se definierón los participantes dentro del plan de comunicación?
11 | ¿Existe un calendario de actividades donde se defina las actividades, responsables, fechas de ejecución y esfuerzo requerido para realizar dicha actividad?
12 | ¿Se definierón los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto?
13 | ¿Se asignó un responsable para cada riesgo identificado?
14 | ¿Existe un plan de mitigación para cada riesgo?
15 | ¿Cada riesgo cuenta con un plan de contingencia?
Ticket de servicio |  | Condiciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Todos los tickets cuentan con un nombre descriptivo?
2 | ¿Todos los tickets cuentan con una descripción?
3 | ¿Cada ticket cuenta con un creador?
4 | ¿Se asignó un responsable por ticket?
5 | ¿Todos los tickets tienen un estado de ejecución?
6 | ¿Todos los tickets cerrados muestran hora de finalización?
7 | ¿Cada ticket tiene una prioridad de ejecución?
8 | ¿Todos los tickets tienen registrada una fecha de creación?
9 | ¿Todos los tickets tienen un tiempo de duración utilizado para su resolución?
10 | ¿Cada ticket cuenta con una fecha de compromiso?
Carta de aceptación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Tiene definido el nombre del cliente atendido?
2 | ¿Se tiene especificada la necesidad del cliente?
3 | ¿La carta de aceptación tiene las respuestas de servicio por parte del cliente, es decir el cliente definió el tipo de servicio y trato recibido?
4 | ¿Se tiene especificado el software/hardware entregado?
Reporte de Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se revisó que los hitos se encontraran completos?(Nombre del hito, fecha planeada y fecha real) | x
2 | ¿Se revisaron que los costos planeados y reales sean consistentes al proyecto especificado? | x
3 | ¿Se reviso que el esfuerzo planeado y real sean consistentes al proyecto? | x
4 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias? | x
5 | De acuerdo a dichos resultados, ¿se realizó el análisis de los mismos? | x
6 | Se reviso el respaldo de información |  | x
7 | Se revisaron los resultados de satisfacción? | x

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento Plan configuración?
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento Plan Configuración?
3 | ¿Se actualizarón apropiadamente los elementos de configuración afectados por algún cambio?
Línea Base
1 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos?
2 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base?
3 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados por el cliente?
4 | ¿Se actualizó la versión y el contenido de los documentos pertenecientes a la linea base ante algún cambio que afectara su estructura?
Control de Cambios
1 | ¿Se cuenta con la documentación necesaria para ejecutar el cambio solicitado?

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se tienen almacenados todos los elementos pertenecientes a la linea base?
2 | ¿Se ha comunicado la creación/modificación de las líneas base?
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a la ultima versión de las plantillas?
Entregables
1 | ¿Los productos registrados en el documento de requerimientos coinciden con el documento de estimación?
2 | ¿Los productos/servicios estimados son los mismos que se encuentran dentro de la planeación?
3 | ¿La carta de aceptación coincide con los productos registrados en la documento de requerimientos?
Control de Cambios
1 | ¿Se autorizo la solicitud de cambios por parte del CCC?
2 | ¿El cliente aprobó el cambio solicitado?
3 | ¿Se actualizaron todos los documentos que fueron involucrados en el documento control de cambios?
4 | ¿Se actualizó la línea base de los productos afectadados?