## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No se integro la sección de respaldos | Jovanny Zepeda | 2015-12-16 | 2015-12-16 | Cerrada | Se solicita agregarlo en el próximo reporte
2 | No todos los tickets tienen un nombre descriptivo | Oriana Osiris | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Cerrada | Se genera aviso de cambiar el nombre a uno mas descriptivo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25