## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto | SOS Software
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Area de operaciones
Fecha | 2016-01-28
Elaborado por | Jovanny Zepeda
Auditoría a procesos de ejecución
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Prospectación | 4 | 100%
Ventas | 10 | 100%
Implementación | 6 | 85.71%
Garantía | 5 | 100%
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Cotización | 6 | 100%
Solicitud de compra | 5 | 100%
Carta de aceptación | 4 | 100%
Tickets de Servicio | 9 | 90%
Física
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 2 | 100%
Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Entregables | 3 | 100%

## procesos
Prospectación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
1 | ¿Todos los prospectos estan capturados en Bitrix? | x
2 | ¿Se generó contacto con el cliente? | x
3 | ¿Se envió el portafolio de negocios al cliente? | x
4 | ¿Todos los prospectos estan asignados con algún vendedor? | x
Ventas |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se identificarón y analizarón los productos requeridos por el cliente? | x
2 | ¿Todos los servicios/productos solicitados en el proyecto se encuentran registrados dentro del catalogo de productos/servicios? | x
3 | ¿Se registraron los productos/servicios que forman parte del proyecto? | x
4 | ¿Se generó la cotización del proyecto? | x
5 | ¿Se envió la cotización por correo electrónico al cliente? | x
6 | ¿Se Verificó el pago por parte del cliente? | x
1 | ¿Se solicito la compra del producto? | x
2 | ¿Se generó el pedido del producto solicitado? | x
3 | ¿Se contacto al cliente para agendar cita de implementación? | x
4 | ¿Se generó un cronograma de planeación? | x
7 | ¿Se generó una cotización/compra con algún proveedor? |  |  | x
Implementación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se confirmo la cita de implementación y descarga del software a instalar? | x
2 | ¿Se generó contacto con el cliente el día acordado para la implementación? | x
3 | ¿Se generó contacto con el cliente para validar la implementación del software o solución de inconveniente? | x
4 | ¿Se envió la carta de aceptación? | x
5 | ¿Se generó la encuesta de satisfacción? |  | x |  | No se aplica encuesta a todos los proyecto por lo que se omite no conformidad ya que algunos si la tenian
6 | ¿Se realizó la instalación del producto? | x
7 | ¿La tarea de implementación fue cerrada? | x
Garantía |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
2 | ¿Todas las solicitud tiene asignado a un responsable de ejecución? | x
3 | ¿Se generó contacto con el cliente? | x
4 | ¿Se resolvió el inconveniente presentado? | x
5 | ¿Todas las inconformidad estan validadas? | x
6 | ¿Todas las tareas solucionadas estan cerradas? | x

## Productos
Cotización |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se tiene registrado el nombre del cliente? | x
2 | ¿El documento cuenta con fecha de generación? | x
3 | ¿Todas las etapas del proyecto tienen definido un esfuerzo de ejecución? | x
4 | ¿Se tienen contemplados todos lose servicios/productos solicitados por el cliente? | x
5 | ¿Se tienen registrados los links de requerimientos minimos de instalación y políticas de venta? | x
6 | ¿Se tiene registrados costos y cantidades de los productos solicitados asi como el precio final? | x
Ticket de servicio |  | Condiciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Todos los tickets cuentan con un nombre descriptivo? | x
2 | ¿Todos los tickets cuentan con una descripción? | x
3 | ¿Cada ticket cuenta con un creador? | x
4 | ¿Se asignó un responsable por ticket? | x
5 | ¿Todos los tickets tienen un estado de ejecución? | x
6 | ¿Todos los tickets cerrados muestran hora de finalización? | x
7 | ¿Cada ticket tiene una prioridad de ejecución? | x
8 | ¿Todos los tickets tienen registrada una fecha de creación? | x
9 | ¿Todos los tickets tienen un tiempo de duración utilizado para su resolución? | x
10 | ¿Cada ticket cuenta con una fecha de compromiso? |  | x |  | No todos los tickets tienen fecha limite de resolución
Carta de aceptación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Tiene definido el nombre del cliente atendido? | x
2 | ¿Se tiene especificada el personal que atendió la solicitud? | x
3 | ¿Se tiene la fecha de realización? | x
4 | ¿Se tiene especificado el software/hardware entregado? | x
Solicitud de compra |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Se tienen registrados correctamente los datos de la empresa? | x
2 | ¿Se tiene especificado el vendedor que lo solicita? | x
3 | ¿Se tiene especificada una fecha de compra del producto? | x
4 | ¿Se tiene especificado el software/hardware solicitado así como su cantidad y costo? | x
5 | ¿Se tiene identificado al proveedor que entrega el producto? | x

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento Plan configuración? | x
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento Plan Configuración? | x

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Entregables
1 | ¿Los productos registrados coinciden con la orden de compra? | x
2 | ¿Los productos/servicios estimados son los mismos que se encuentran dentro de la planeación? | x
3 | ¿La carta de aceptación coincide con los productos registrados en la documento de requerimientos? | x