## Control de Cambios
|  |  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado
Estado del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado
Solicitante del Cambio: |  | Marisol Ornelas |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: |  | 03 de octubre del 2016
Descripción del Cambio Solicitado: |  | Actualización de Catálogo
Razón del Cambio: |  | Actualización de Catálogo
Prioridad: |  | Alta
Análisis del Cambio
Resp. | Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada de inicio |  |  | Fecha Real de inicio | Esfuerzo Estimado | Costo Estimado
| Desactivar producro CCON tradicional u. base nuevo y usuario. Adicional nuevo ya que se dejaron de comercializar | catálogo de productos
| Cambiar el precio de CCON u. base prodcuto nuevo renta de $3,990 a $3,390, y CCON u. adicional producto nuevo renta de $915 por $890 | catálogo de productos
| Agregar producto CBAN u. base renovación renta de $3,390 y CBAN u. adicional renovación renta de $890 | catálogo de productos
| Cambiar el precio de CBAN u. base producto nuevo renta de $3,990 a $3,390 | catálogo de productos
| Cambiar el precio de CNOM u. base producto nuevo renta de $3,990 a $3,390, CNOM u. adicional producto nuevo renta de $1,077 por $890, CNOM u. base renovación renta de $2,690 a $3,390, CNOM u. adcional renovación renta de $726 a 890 | catálogo de productos
| Desactivar de catálogo ERI MONO-EMPRESA: u. base nuevo tradicional, u. adicional nuevo tradicional, u. base actualización especial tradicional, u. adicional actualización especial tradicional, u.base actualización normal tradicional, u. adicional actualización normal tradicional, licencia adicional tradicional, u. adicicional licencia adicional tradicional | catálogo de productos
| Desactivar de catálogo ERI MULTI-EMPRESA: u. base nuevo tradicional, u. adicional nuevo tradicional, u. base actualización especial tradicional, u. adicional actualización especial tradicional, u.base actualización normal tradicional, u. adicional actualización normal tradicional, licencia adicional tradicional, u. adicicional licencia adicional tradicional | catálogo de productos
Dirección | Indicar precio de ERI u. adicional producto nuevo renta | catálogo de productos
| Agregar producto ERI u. adicional producto nuevo renta | catálogo de productos
| Agregar productos ERI u. adicional renovación renta, ERI u. base renovación renta | catálogo de productos
| Desactivar de catálogo los productos duplicados de Easy POS u. base producto nuevo tradicional y u. adicional producto nuevo tradicional, | catálogo de productos
| Estimación Total de Esfuerzo: | 0
Información llenada por Dirección
| Estimación de Costo: | 0
Impacto sobre la Fecha de Entrega:
Resolución:
Fecha de Validez de la Resolución:
Fecha de Aprobación Comité:
Fecha de Aprobación Cliente:
Cierre del Cambio
Revisor:
| Fecha de Resolución: | 2016-10-08
| Resultado: | Aprobado
Note on B12: Novela: Responsable
Note on I12: Novela: Horas estimadas
Note on J12: Novela: $ Costo