## Resumen
Administración de costos del proyecto | Costos de proyecto
Costo por etapas de proyecto
Costo Servicios/productos
Total

## Etapas_proyecto
Total
Etapa de proyecto | Responsable | Costo por hora | Horas de esfuerzo requerido | Costo estimado de esfuerzo | Observaciones | Complejidad
Ventas
Identificación y análisis requerimientos | Vendedor | 14.58 | 0.25
Generación estimación | Líder de Ventas | 7.92 | 0.05
Cotización proveedor | Administración | 7.29 | 0.25
Capturar productos/servicios requeridos | Vendedor | 14.58 | 0.9
Generación de cotización | Vendedor | 14.58 | 0.09
Enviar cotización al cliente | Vendedor | 14.58 | 0.09
Verificación de pago | Vendedor | 14.58 | 0.05
Planeacion
Elaboración plan de proyecto | Líder de Ventas | 7.92 | 0.42
Generar calendario | Líder de Ventas | 7.92 | 0.05
Generación de Compromiso | Líder de ventas | 7.92 | 0.03
Implementación
Confirmar cita y descarga | Vendedor | 14.58 | 0.33
Realizar implementación y cierre de tarea | Soporte | 14.58
Cierre
Validación de implementación | Soporte | 14.58 | 0.33
Envió de carta de aceptación | Vendedor | 14.58 | 0.05
Garantía
Recibir solicitud, Crear tarea y asignar responsable | Vendedor | 14.58 | 0.5
Resolver solicitud, validar con cliente y cerrar tarea | Soporte | 14.58 | 1.5 |  | tiempo planeado para un promedio de 6 eventos
Calidad
Ejecutar auditoría y notificar no conformidades | Calidad | 10.41 | 1.07
Resolver no conformidades | Líder de proyecto | 7.92 | 0.57
Dar seguimiento y cerrar no conformidades | Calidad | 10.41 | 0.57 |  | Se agrega adicional la cantidad correspondientes a las 2 horas mensuales planeadas para auditoria fisica, funcional, garantia y de prospectacion
Métricas y Monitoreo
Recolectar Métricas | Administración | 7.29 | 0.26 |  | Se planean 8 horas quincenales
Generar Reporte de Monitoreo | Calidad | 10.41 | 0.07 |  | Estimadas 2 horas quincenales
Presentar y analizar reporte de monitoreo | Calidad | 10.41 | 0.03 |  | Estimada 1 hora quincenal basado en 30 proyectos

## servicios
Monto total de servicios
Servicios/productos solicitados | Cantidad | Precio | Total
Contpaq i® Nominas U. Base Actualización Especial T | 1 | 2340.3 | 2340.3
Contpaq i® Nominas U. Adicional Actualización Especial T | 4 | 631.62 | 2526.48

## Roles
Costo por hora de empleados a partir de puesto
Rol | Precio por hora
Líder de Ventas | 7.92
Vendedor | 14.58
Administración | 7.29
Líder de Desarrollo | 25
Ejecutivo de Soporte | 14.58
Calidad | 10.41