## Propuesta1
| GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS |  |  |  |  | N° …….
| Estimación del Proyecto |  |  |  |  | Fecha: 2015/12/22
Tipo entrega: Normal
ID Proyecto: P1352 - ERA7, JD, María Eugenia Hernández Almaraz_OC |  |  | Nombre del Proyecto: Personalizaciones Easy Retail Admin
Entregable | Descripción |  | Hrs | Fecha Estimada
|  |  |  | Inicio | Fin | Entrega
1 | Activos seleccionados por partida en los documentos (Compras, Ventas, Entradas y salidas de inventario). |  | 12 | 2015-12-24 | 2015-12-28
2 | Filtros en reporte de Clientes y Activos por serie. |  | 12 | 2015-12-29 | 2015-12-30
3 | Cuenta contable asignable por activo y por partida, que se muestre el catalogo de cuentas en compras y ventas. |  | 18 | 2015-12-24 | 2015-12-29
4 | Permitir aplicar un pago por concepto a varios documentos. |  | 27 | 2015-12-30 | 2016-01-04
5 | Permitir aplicar varios impuestos y retenciones por partida. |  | 21 | 2016-01-05 | 2016-01-06
6 | Permitir aplicar impuestos y retenciones porcentual o por un factor. |  | 18 | 2016-01-07 | 2016-01-08
7 | Reporte de CXC y CXP por folio de banco. |  | 12 | 2015-12-31 | 2016-01-04
8 | Permisos en CXC y CXP por usuario (visualizar, abonar) |  | 12 | 2016-01-05 | 2016-01-06
9 | Relacionar la factura con los tickes que fueron transformados. |  | 12 | 2016-01-07 | 2016-01-08
10 | Implementacion |  | 4 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-11
|  | Total: | 148
9.8667
1.9733
Acepto los terminos y condiciones del presente documento, estando en el entendido que cualquier modificación posterior ó requerimiento diferente al plasmado en lo antes mencionado tendra un costo adicional.
| Firma cliente |  | Firma empresa
| María Eugenia Hernández Almaraz |  | Ricardo Novela
Note on I4: Hp EliteBook: Normal Urgente

## Hoja1
Entregable | Horas
Reporte | 12
Validación | 4
Catálogo (1-5 campos) | 6
Catálogo (+6 campos) | 12
Forma simple (filtros, visor) | 6
Forma nueva | 12
Modificar forma | 6
Llamar forma | 2
Llamado al WS | 6
Tabla | 2
Configuración | 6
Imágenes | 6
Pruebas | 20%