## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1370 - HR, Enrique Peña Soto _MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Actividades definidas de proyecto no se encuentran definidas y trackeadas dentro de bitrix | Oriana Osiris | 2015-12-11 | 2015-12-17 | Cerrada | En este tipo de proyectos unicamente entrarian las etapas de ventas, planeación, cierre, garantia y calidad, revisar q estas etapas esten registradas en los proyectos
2 | Hito cierre no tiene fecha de real de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-11 | 2015-12-17 | Cerrada | Agregar fecha real de cierre
3 | No hay evidencia de documento imagen de comprobante de pago | Oriana Osiris | 2015-12-11 | 2015-12-19 | En proceso | Integrar el comprobante de pago
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25