## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto | P1444 - CFCAMU, Rosa Marquez_AG
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Alma Yesenia
Fecha | 2016-01-27
Elaborado por | Jovanny Zepeda
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Prospectación | 0 | #DIV/0!
Ventas | 7 | 100%
Planeación | 1 | 25%
Implementación | 4 | 100%
Cierre | 1 | 25%
Garantía | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Estimación | 5 | 100%
Plan de proyecto | 0 | 0%
Carta de aceptación | 4 | 100%
Tickets de Servicio | 0 | #DIV/0!
Reporte de Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Física
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 0 | 0%
Línea Base | 0 | 0%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 0 | 0%
Entregables | 3 | 100%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!

## procesos
Prospectación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
1 | ¿Todos los prospectos estan capturados en Bitrix? |  |  | x
2 | ¿Se generó contacto con el cliente? |  |  | x
3 | ¿Se envió el portafolio de negocios al cliente? |  |  | x
4 | ¿Todos los prospectos estan asignados con algún vendedor? |  |  | x
Ventas |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se identificarón y analizarón los requerimientos del proyecto? | x
2 | ¿Todos los servicios/productos solicitados en el proyecto se encuentran registrados dentro del catalogo de productos/servicios? | x
3 | ¿Se generó la estimación del proyecto? | x
4 | ¿Se registraron los productos/servicios que forman parte del proyecto? | x
5 | ¿Se generó la cotización del proyecto? | x
6 | ¿Se envió la cotización por correo electrónico al cliente? | x
7 | ¿Se Verificó el pago por parte del cliente? | x
8 | ¿Se generó una cotización con algún proveedor? |  |  | x
Planeación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Generó un plan de proyecto? |  | x
2 | ¿Se generó un calendario de actividades del proyecto? | x
3 | ¿Se generó un plan de riesgos? |  | x
4 | ¿Se generó minuta de compromiso por parte de los involucrados? |  | x
Implementación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se confirmo la cita de implementación y descarga del software a instalar? | x
2 | ¿Se generó contacto con el cliente el día acordado para la implementación? | x
3 | ¿Se realizó la instalación del producto? | x
4 | ¿La tarea de implementación fue cerrada? | x
Cierre |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó contacto con el cliente para validar la implementación del software? | x
2 | ¿Se envió la carta de aceptación? |  | x
3 | ¿Se confirmó la carta de aceptación? |  | x
4 | ¿El proyecto cuenta con una encuesta de satisfacción? |  | x
Garantía |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
2 | ¿Todas las solicitud tiene asignado a un responsable de ejecución? |  |  | x
3 | ¿Se generó contacto con el cliente? |  |  | x
4 | ¿Se resolvió el inconveniente presentado? |  |  | x
5 | ¿Todas las inconformidad estan validadas? |  |  | x
6 | ¿Todas las tareas solucionadas estan cerradas? |  |  | x

## Productos
Estimación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se tiene definido el costo de esfuerzo para la ejecución de las actividades del proyecto ? | x
2 | ¿El costo de las actividades a realizar están basadas en los costos por hora establecidos de acuerdo a cada rol? | x
3 | ¿Todas las etapas del proyecto tienen definido un esfuerzo de ejecución? | x
4 | ¿Se tienen contemplados todos los servicios/productos solicitados por el cliente? | x
5 | ¿Se definió una complejidad para cada actividad a realizar en el proyecto? | x
Plan de proyecto |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Identificaró los Hitos y Entregables del proyecto? |  | x
2 | ¿Todos los Hitos/entregables cuentan con fecha de planeación y fecha real? |  | x
3 | ¿Esta definido el alcance del proyecto? |  | x
4 | ¿Se definierón los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades del proyecto? |  | x
5 | ¿Se encuentran definidas las responsabilidades a tomar por cada integrante del proyecto? |  | x
6 | ¿Se encuentra definido la estructura organizacional del equipo de trabajo? |  | x
7 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias que el equipo de trabajo requiere para llevar a cabo el proyecto? |  | x
8 | ¿Se definieron los participantes para las capacitaciones? |  | x
9 | ¿Se definió una fecha planeada para la ejecución de la capacitación? |  | x
10 | ¿Existe un plan de comunicación donde se definan los mensajes a transmitir durante el proyecto? |  | x
11 | ¿Se definió una peridiocidad para el plan de comunicación? |  | x
12 | ¿Se definierón los participantes dentro del plan de comunicación? |  | x
11 | ¿Existe un calendario de actividades donde se defina las actividades, responsables, fechas de ejecución y esfuerzo requerido para realizar dicha actividad? |  | x
12 | ¿Se definierón los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto? |  | x
13 | ¿Se asignó un responsable para cada riesgo identificado? |  | x
14 | ¿Existe un plan de mitigación para cada riesgo? |  | x
15 | ¿Cada riesgo cuenta con un plan de contingencia? |  | x
Ticket de servicio |  | Condiciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Todos los tickets cuentan con un nombre descriptivo? |  |  | x
2 | ¿Todos los tickets cuentan con una descripción? |  |  | x
3 | ¿Cada ticket cuenta con un creador? |  |  | x
4 | ¿Se asignó un responsable por ticket? |  |  | x
5 | ¿Todos los tickets tienen un estado de ejecución? |  |  | x
6 | ¿Todos los tickets cerrados muestran hora de finalización? |  |  | x
7 | ¿Cada ticket tiene una prioridad de ejecución? |  |  | x
8 | ¿Todos los tickets tienen registrada una fecha de creación? |  |  | x
9 | ¿Todos los tickets tienen un tiempo de duración utilizado para su resolución? |  |  | x
10 | ¿Cada ticket cuenta con una fecha de compromiso?
Carta de aceptación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Tiene definido el nombre del cliente atendido? | x
2 | ¿Se tiene especificado el fin de la carta de aceptación? | x
3 | ¿La carta de aceptación los datos de la empresa que la emite? | x
4 | ¿Se tiene especificado el software/hardware entregado? | x
Reporte de Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se revisó que los hitos se encontraran completos?(Nombre del hito, fecha planeada y fecha real) |  |  | x
2 | ¿Se revisaron que los costos planeados y reales sean consistentes al proyecto especificado? |  |  | x
3 | ¿Se reviso que el esfuerzo planeado y real sean consistentes al proyecto? |  |  | x
4 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias? |  |  | x
5 | De acuerdo a dichos resultados, ¿se realizó el análisis de los mismos? |  |  | x
6 | ¿Se analizaron los riesgos? |  |  | x
7 | ¿Se agregarón comentarios para el seguimiento de los riesgos ? |  |  | x

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento Plan configuración? |  | x
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento Plan Configuración? |  | x
3 | ¿Se actualizarón apropiadamente los elementos de configuración afectados por algún cambio? |  |  | x
Línea Base
1 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos? |  | x
2 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? |  | x
3 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados por el cliente? |  | x
4 | ¿Se actualizó la versión y el contenido de los documentos pertenecientes a la linea base ante algún cambio que afectara su estructura? |  |  | x
Control de Cambios
1 | ¿Se cuenta con la documentación necesaria para ejecutar el cambio solicitado? |  |  | x

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se tienen almacenados todos los elementos pertenecientes a la linea base? |  | x
2 | ¿Se ha comunicado la creación/modificación de las líneas base? |  | x
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a la ultima versión de las plantillas? |  | x
Entregables
1 | ¿Los productos registrados en Bitrix coinciden con el documento de estimación? | x
2 | ¿Los productos/servicios estimados son los mismos que se encuentran dentro de la cotización? | x
3 | ¿La carta de aceptación coincide con los productos registrados en Bitrix? | x
Control de Cambios
1 | ¿Se autorizo la solicitud de cambios por parte del CCC? |  |  | x
2 | ¿El cliente aprobó el cambio solicitado? |  |  | x
3 | ¿Se actualizaron todos los documentos que fueron involucrados en el documento control de cambios? |  |  | x
4 | ¿Se actualizó la línea base de los productos afectadados? |  |  | x