## Hoja1
				Cronograma Organizacional

#	Actividad	Esfuerzo planeado	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	Esfuerzo real	Inicio real	Fin real	Responsable	Participantes
1	Arranque de proyecto	1HR	10/11/15	10/11/15	2HR	10/11/15	10/11/15	Jovanny Zepeda	Oriana Campos, Marisol Ornelas,Adriana Jaramillo,Ricardo Novela, Jovanny Zepeda,Ariana Sosa,VeroSelenne Chavez,Francisco Llamas
2	Reunión de Compromiso	1HR	15/11/15	15/11/15	.5HR	15/11/15	15/11/15	Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
3	Reunión de Compromiso	1HR	30/11/15	30/11/15	1HR	30/11/15	30/11/15	Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
4	Reunión de Compromiso	1HR	07/12/15	07/12/15	80min	07/12/15	07/12/15	Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
5	Reunión de Compromiso	1HR	14/12/15	14/12/15	50min	14/12/15	14/12/15	Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
6	Reunión de Compromiso	1HR	21/12/15	21/12/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
7	Reunión de Compromiso	1HR	28/12/15	28/12/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
8	Reunión de Compromiso	1HR	04/01/15	04/01/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
9	Reunión de Compromiso	1HR	11/01/15	11/01/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
10	Reunión de Compromiso	1HR	18/01/15	18/01/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
11	Reunión de Compromiso	1HR	25/01/15	25/01/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez
12	Reunión de Compromiso	1HR	01/02/15	01/02/15				Ricardo Novela	Jovanny Zepeda,Adriana Jaramillo, Marisol Ornelas, Oriana Campos, Ricardo Novela, Veroselenne Chavez