## Desviacion de esfuerzo
Versión 1.0 |  |  |  | NOVIEMBRE
2027-11-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 195 | -282.4%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 80 | 45 | 43.75%
Cierre | 23 | 147 | -539.1%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 124 | 12.68%
204/60*sueldo de involucrados en el proceso
2011-12-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 204 | 74 | 63.73%
Planeación | 140 | 54 | 61.43%
Implementación | 80 | 40 | 50%
Cierre | 92 | 45 | 51.09%
Garantia | 90 | 187 | -107.8%
Soporte | 568 | 463 | 18.49%

## Desviacion de costos
2027-11-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 47.4 | -112.3%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 10.94 | 43.61%
Cierre | 5.5 | 35.7 | -549.1%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 18 | 20%
2011-12-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 89.32 | 17.9334 | 79.92%
Planeación | 15.84 | 13.122 | 17.16%
Implementación | 19.4 | 9.7686 | 49.65%
Cierre | 22 | 10.935 | 50.3%
Garantia | 29 | 45.4896 | -56.86%
Soporte | 90 | 105.4 | -17.11%

## Apego a Procesos
|  | Noviembre | Diciembre | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 20151211 | <aammdd>
1 | Prospectación |  |  |  | #DIV/0!
2 | Ventas | 100% | 100% |  | 100%
3 | Planeación | 100% | 81.25% |  | 90.62%
5 | Implementación | 100% | 25% |  | 62.5%
6 | Cierre | 33% | 100% |  | 66.5%
7 | Garantía |  |  |  | #DIV/0!
| Organizacional | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas |  |  |  | #DIV/0!
2 | Calidad |  |  |  | #DIV/0!
3 | Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Noviembre | Diciembre | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 20151211 | <aammdd>
1 | Plan de Proyecto | 85.7% | 86.76% |  | 86.23%
2 | Estimación | 60% | 95% |  | 77.5%
3 | Tickets de Servicio |  |  |  | #DIV/0!
4 | Carta de aceptación | 100% | 100% |  | 100%
5 | Reporte de Monitoreo |  | 85.71% |  | 85.71%
| Organizacional | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas |  |  |  | #DIV/0!
2 | Plan de configuración |  |  |  | #DIV/0!
3 | Plan de Calidad |  |  |  | #DIV/0!

## Física
|  | Noviembre | Diciembre | <Periodo> | Nivel de Apego
| Fisicas | 20151127 | 20151211 | <aammdd>
1 | Elementos de Configuración | 100% | 50% |  | 75%
2 | Línea Base | 67% | 83.25% |  | 75.12%
3 | Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Funcional
|  | Noviembre | Diciembre | <Periodo> | Nivel de Apego
| Funcional | 20151127 | 2015121 | <aammdd>
1 | Línea Base | 67% | 67% |  | 67%
2 | Entregables | 100% | 75% |  | 87.5%
3 | Control de Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
Monto Total
Noviembre | Planeado | Real | Apegó | Planeado | Real | Apegó
Periodo | 202000 | 130775.3 | 64.7402 | 2424000 | 130775.3 | 5.395
Oriana | 101000 | 54818.4 | 54.2756
Marisol | 101000 | 75956.9 | 75.2049
Diciembre | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo | 202000 | 32780 | 16.2277 | Planeado | Real | Apegó
Oriana | 101000 | 10775 | 10.6683 | 2424000 | 2220588.2 | 91.6084
Marisol | 101000 | 22005 | 21.7871

## Indice de Satisfacción
Noviembre | Diciembre | <Periodo>
20151127 | 20151211 | <aammdd>
100%