## Desviacion de esfuerzo
Versión 1.0 |  |  |  | NOVIEMBRE
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 195 | -282.4%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 80 | 45 | 43.75%
Cierre | 23 | 147 | -539.1%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 124 | 12.68%
204/60*sueldo de involucrados en el proceso
2015-12-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 204 | 74 | 63.73%
Planeación | 140 | 54 | 61.43%
Implementación | 80 | 40 | 50%
Cierre | 92 | 45 | 51.09%
Garantia | 90 | 187 | -107.8%
Soporte | 568 | 463 | 18.49%
204/60*sueldo de involucrados en el proceso
2015-12-28 | Planeado | Real | Desviación
P1345
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 21 | 40%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 12 | 47.83%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 80 | 43.66%
P1347
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 15 | 57.14%
Implementación | 240 | 244 | -1.667%
Cierre | 23 | 15 | 34.78%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 66 | 53.52%
P1356
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 7 | 86.27%
Planeación | 35 | 10 | 71.43%
Implementación | 240 | 76 | 68.33%
Cierre | 23 | 23 | 0%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 73 | 48.59%
P1334
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 988 | -1837%
Planeación | 35 | 15 | 57.14%
Implementación | 240 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 41 | -78.26%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 64 | 54.93%
P1346
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 15 | 70.59%
Planeación | 35 | 90 | -157.1%
Implementación | 240 | 89 | 62.92%
Cierre | 23 | 8 | 65.22%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 17 | 88.03%

## Desviacion de costos
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 47.4 | -112.3%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 10.94 | 43.61%
Cierre | 5.5 | 35.7 | -549.1%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 18 | 20%
2015-12-11 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 89.32 | 17.9334 | 79.92%
Planeación | 15.84 | 13.122 | 17.16%
Implementación | 19.4 | 9.7686 | 49.65%
Cierre | 22 | 10.935 | 50.3%
Garantia | 29 | 45.4896 | -56.86%
Soporte | 90 | 105.4 | -17.11%
P1345
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 5.103 | -28.86%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 11.82 | 47.47%
P1347
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 3.645 | 7.955%
Implementación | 19.4 | 59.292 | -205.6%
Cierre | 5.5 | 3.645 | 33.73%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 10.72 | 52.36%
P1356
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.701 | 92.38%
Planeación | 3.96 | 2.43 | 38.64%
Implementación | 19.4 | 18.468 | 4.804%
Cierre | 5.5 | 5.589 | -1.618%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 12.3 | 45.33%
P1334
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 240.084 | -975.2%
Planeación | 3.96 | 3.645 | 7.955%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 9.963 | -81.15%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 10.58 | 52.98%
P1346
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 3.645 | 83.68%
Planeación | 3.96 | 21.87 | -452.3%
Implementación | 19.4 | 21.627 | -11.48%
Cierre | 5.5 | 1.944 | 64.65%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.38 | 89.42%

## Apego a Procesos
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229
1 | Prospectación | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Ventas | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 97.96%
3 | Planeación | 100% | 81.25% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 90.18%
5 | Implementación | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.29%
6 | Cierre | 33% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 66.67% | 57.09%
7 | Garantía | [7 empty] | #DIV/0!
| Organizacional | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> |  |  |  |  | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Calidad | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Cambios | [7 empty] | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229
1 | Plan de Proyecto | 85.7% | 86.76% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 100% | 94.12% | 92.71%
2 | Estimación | 60% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.57%
3 | Tickets de Servicio | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Carta de aceptación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Reporte de Monitoreo |  | 85.71% | [5 empty] | 85.71%
| Organizacional | Febrero | <Periodo> | <Periodo> |  |  |  |  | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Plan de configuración | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Plan de Calidad | [7 empty] | #DIV/0!

## Física
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | Nivel de Apego
| Fisicas | 20151127 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229
1 | Elementos de Configuración | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.86%
2 | Línea Base | 67% | 83.25% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.18%
3 | Cambios | [7 empty] | #DIV/0!

## Funcional
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | Nivel de Apego
| Funcional | 20151127 | 2015121 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229
1 | Línea Base | 67% | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 81.14%
2 | Entregables | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.43%
3 | Control de Cambios | [7 empty] | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
Monto Total
Noviembre | Planeado | Real | Apegó | Planeado | Real | Apegó
Periodo | 202000 | 130775.3 | 64.7402 | 2424000 | 130775.3 | 5.395
Oriana | 101000 | 54818.4 | 54.2756
Marisol | 101000 | 75956.9 | 75.2049
Diciembre | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo | 202000 | 32780 | 16.2277 | Planeado | Real | Apegó
Oriana | 101000 | 10775 | 10.6683 | 2424000 | 2220588.2 | 91.6084
Marisol | 101000 | 22005 | 21.7871

## Indice de Satisfacción
Noviembre | Diciembre | <Periodo>
20151127 | 20151211 | <aammdd>
100%