## Control de Cambios
|  |  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: |  | Candy Ruíz |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado
Estado del Cambio |  | En Implementación |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado
Solicitante del Cambio: |  | Adriana Jaramillo |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: |  | 2016-04-15
Descripción del Cambio Solicitado: |  | Agregar un producto al bitrix
Razón del Cambio: |  | No se encuetra este producto en bitrix y se requiere para una cotización
Prioridad: |  | Alta
Análisis del Cambio
Resp. | Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada de inicio |  |  | Fecha Real de inicio | Esfuerzo Estimado | Costo Estimado
AJ | Solicitud cambio | Solicitud cambio | 2016-04-15
RN | Autorización de cambio | Solicitud cambio | 2016-04-15
MM | Agregar producto | Catálogo de productos | 2016-04-15
| Estimación Total de Esfuerzo: | 0
Información llenada por Dirección
| Estimación de Costo: | 0
Impacto sobre la Fecha de Entrega:
Resolución:
Fecha de Validez de la Resolución:
Fecha de Aprobación Comité:
Fecha de Aprobación Cliente:
Cierre del Cambio
Revisor:
Fecha de Resolución:
Resultado:
Note on B12: Novela: Responsable
Note on I12: Novela: Horas estimadas
Note on J12: Novela: $ Costo