## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1358 - RNCFAC, Carlos Mendoza, Oscar Daniel_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Agregar en bitrix 24 procesos faltantes | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | Cerrada | Registrar proceso de planeación y cierre y agregar tiempos en actividades y también en actividad de implementación por lo menos integrarlo en comentarios | hecho
2 | Plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | Cerrada | Crear plan de proyecto | hecho
3 | Creación de línea base | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | Cerrada | Crear línea base de proyecto | hecho
4 | Notificación linea base | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | Cerrada | Enviar notificación de creación de línea base | hecho
5 | Proceso de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | Cerrada | Envíar carta de aceptación a cliente | hecho
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25