## Desviacion de esfuerzo
Desviación de esfuerzo por proyectos planificados/reales
Periodo | Area |  |  |  | Totales planeados | totales Reales | Desviación
| Ventas |  | Soporte
| Planeados | Reales | Planeados | Reales
Enero | 80 | 54 | 63 | 76 | 143 | 130 | -9.0909
Febrero |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Marzo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Abril |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Mayo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Junio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Julio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Agosto |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Septiembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Octubre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Noviembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Diciembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Desviacion de costos
Desviación de costos planificados/reales
Periodo | Tipo de costo |  |  |  | Totales planeados | totales Reales | Desviación | Costos de productos clientes | Total General
| Sueldos |  | Gastos
| Planeados | Reales | Planeados | Reales
Enero | 63870.88 | 57896.127 | 77119.94 | 33931.98 | 140990.82 | 91828.107 | -34.8694 | 88924.64 | 180752.747
Febrero |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Marzo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Abril |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Mayo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Junio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Julio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Agosto |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Septiembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Octubre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Noviembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Diciembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Apego a Procesos
Periodo | Procesos Internos
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Enero | 100 | 100 | 85.71 | 100
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 85.71 | 100
Periodo | Procesos Organizacionales
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Apego a Productos
Periodo | Productos de proceso
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de aceptación | Tickets de servicio
Enero | 100 | 100 | 100 | 90
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | 100 | 100 | 90
Periodo | Productos Organizacionales
| Catalogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Física
Periodo | Física Ejecución | Física Organizacional
| Elementos de configuración física | Control de cambios | Línea base | Elementos de Configuración
Enero | 100
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Funcional
Periodo | Funcional Ejecución | Funcional Organizacional
| Entregables | Control de cambios | Línea base
Enero | 100
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
Periodo | Ventas por personal | [5 empty] | Totales planeados | totales Reales | Ingresos reales, incluyendo transferencias no pertenecientes a ventas | Desviación | Ventas Vs Gastos
| Adriana |  | Marisol Ornelas |  | Alma Yesenia
| Planeados(Meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales
Enero | 0 | 0 | 137500 | 26640.42 | 137500 | 18065.18 | 275000 | 44705.6 | 179572.48 | -34.7009 | -1180.267
Febrero | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Marzo | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Abril | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Mayo | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Junio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Julio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Agosto | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Septiembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Octubre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Noviembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Diciembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Totales | 0 | 0 | 137500 | 26640.42 | 137500 | 18065.18 | 275000 | 44705.6 | 179572.48 | -34.7009
Ventas totales
| Planeadas | 3300000
| Reales | 179572.48
| Apegó | -94.5584

## Indice de Satisfacción
Periodo | Promedio Mensual
Enero | 98.8
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total | 98.8