## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Para la correcta identificacion de un archivo se toma la siguiente base , carpeta origen/Carpeta/subcarpeta/ archivo. Ejemplo : Origen/Organización/Planeación/PTL_Plan_proyecto
Items de Configuración (Árbol maestro)
Organización
| Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura
| Cronograma Organizacional | Cronograma organizacional
Ventas
| PTL Estimación | PTL_Estimación
P | Planeación
| PTL Plan de proyecto | PTL_Plan_proyecto
Calidad
| Check List de Calidad | PTL_Checklist_Calidad_aammdd
| PTL No conformidades | PTL_No_conformidades
| Plan de calidad | Plan_calidad
| Cronograma de calidad | Cronograma_calidad
| Check List Organizacional | PTL_Checklist_organizacional_aammdd
Métricas y monitoreo
| Acciones Correctivas | Acciones_correctivas
| PTL concentrado de métricas | PTL_Concentrado_Métricas
| PTL minuta | PTL_Minuta
| PTL reporte de monitoreo | PTL_Reporte_monitoreo
| Plan de métricas | Plan_Métricas_aaaa
Configuración
| Plan de Configuración | Plan_Configuración
Ciclo_Vida
| Ciclo de Vida | Ciclo_de_vida
| Procesos del ciclo de vida | Procesos_SOS
Cambios
| PTL de cambios | PTL_Solicitud_Cambios
Proyectos
Minutas de Proyectos
| Minuta de Compromiso | Minuta_compromiso_aammdd
Año
MES
Métricas y monitoreo
| Concentrado de métricas | Concentrado_métricas_aammdd
| Reporte de monitoreo | Reporte_monitoreo_aammdd
| Minuta de monitoreo | Minuta_monitoreo_aammdd
Semana
<nombreproyecto>
Ventas
| Estimación | Estimación
| Cotización | Cotización
| Comprobante de pago | img_comprobante
Planeación
| Plan de Proyecto | Plan_de_proyecto
Cierre
| Encuesta de satisfacción | Encuesta_satisfacción
| Carta de aceptación | Carta de aceptación
Calidad
| Checklist de calidad | Checklist_Calidad<nombre fase>_aammdd
| Reporte no conformidades | No_conformidades
Cambios
| Solicitud de cambio | Solicitud de cambios_aammdd
La linea base representa un espejo de la configuración del árbol principal, para acceder a ella es necesario cambiar de rama con git checkout base y seguir los documentos acorde a la configuración demostrada en el item de configuración anterior (carpeta de proyecto).
Linea Base
| Nombre de Línea Base | Momento de Creación
Linea Base
| base | Requerimientos (Al finalizar etapa de Ventas) + Estimación(Al finalizar etapa de ventas) + Plan_de_proyecto(Al finalizar etapa de planeación) + Carta de aceptación(Al finalizar etapa de Cierre)
Mecanismos para la generacion de la linea base
Seleccion de los archivos dentro git, para agregarlos es necesario ejecutar el comando git add + nombre del archivo linea base , posteriormente se ingresan en una rama secundario del repositorio con el comando git push origin base.
Nomenclatura
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
Mecanismos de respaldo de Datos
Se omite la integración de un mecanismo de respaldos ya que la herramienta bitrix24 genera respaldos por parte de los creadores de forma diaria en cualqueira de sus planes (gratuito y de pago). En caso de requerir una reposición de la base de datos en bitrix24 será necesario ingresar a http://bitrix.es/soporte/helpdesk/index2.php?show_wizard=Y y generar un ticket para reposicion de la base de datos agregando la fecha a la cual se desea dicha actualización, el repositorio de git se encuentra ubicada en la nube por lo que se omite el respaldo del mismo.
Sistema SOS, se respaldara la base de datos al finalizar cada mes, este respaldo se genera con una peridiocidad amplia debido a que su información por lo generar suele ser estatica la mayor parte del tiempo los archivos de respaldo se deberán almacenar en raíz de carpeta repositorio/backup con el nombre aaaamm.sql.
Control de accesos a Bitrix
El control de acceso al sistema esta basado en dos roles de privilegios los cuales pueden realizar una serie de actividades descritas a continuación.
| Rol | Permisos
| Administrador | Este tipo de usuario no tiene ninguna limitación ya que es el encargado de administrar todo el contenido y a su vez los privilegios de los demas usuarios en el sistema
| Usuario | este rol cuenta con privilegios para leer y agregar elementos en cualquier area exepto en , no pueden exportar o importar elementos de ninguna categoria y finalmente en actualización y eliminación solo lo pueden hacer en elementos personales.
| Herramientas de Trabajo | Dirección | Descripción
| GitHub (bajo el gestor source tree) | https://github.com/Ricardo5/SOSQTP | Almacena todas las salidas del ciclo de vida que no se encuentran dentro de bitrix tales como estimación, plan de proyecto, carta de aceptación, cotización, documentos organizacionales, calidad y métricas.
| Bitrix | https://contpaqi911.bitrix24.com/ | Almacena los prospectos, Deals del cliente, tareas, herramientas de seguimiento.
| Sos Software | http://192.168.100.253 (local) | Almacena los productos y servicios que vende SOS, usuarios del sistema, roles de la empresa y guías de requerimientos.

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto